**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА ЛИВНЫ**

# РЕШЕНИЕ

21 июня 2018 г. №43/299-6

г. Ливны

**О календарном плане основных мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата**

**Ливенского городского Совета народных депутатов V созыва**

**по одномандатному избирательному округу №16**

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от12июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Орловской области от 12 августа 2004 года №420-ОЗ «О территориальных избирательных комиссиях Орловской области», Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, территориальная избирательная комиссия города Ливны на которую в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 18 октября 2013 года №79/528-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов Орловской области на территориальные избирательные комиссии Орловской области» возложены полномочия избирательной комиссии города Ливны и в соответствии с решением территориальной избирательной комиссии города Ливны от 19 июня 2018 года №42/283-6 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №16 по дополнительным выборам депутата Ливенского городского Совета народных депутатов V созыва по одномандатному избирательному округу №16 на территориальную избирательную комиссию города Ливны» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №16 РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ливенского городского Совета народных депутатов V созыва по одномандатному избирательному округу №16 (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Ливны Кофанову Л.И.

3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель территориальной избирательной комиссии города Ливны | Н.Н. Иванилова |
|  |  |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ливны | Л.И. Кофанова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНрешением территориальной избирательной комиссии города Ливны от 21 июня 2018 года №43/299-6 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ливенского городского Совета народных депутатов V созыва по одномандатному избирательному округу №16**

**в единый день голосования 9 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения по закону** | **Дата исполнения** | **Исполнители** |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней, не позднее чем за 80 дней до дня голосования (п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ)) | **19.06.2018** | Ливенский городской Совет народных депутатов |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ) | **20.06.2018** | Ливенский городской Совет народных депутатов |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 3 | Организация дежурства в избирательной комиссии, организующей выборы (регистрирующей кандидатов) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | **с 20.06.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 4 | Организация дежурств в участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | **Не позднее 29.08.2018** | Участковая избирательная комиссия |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 5 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ) | **с 20.06.2018** | Глава администрации города Ливны |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 8 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (далее – ОЗ)) | **не позднее 30.07.2018** | Глава администрации города Ливны |
| 7 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (п. 7 ст. 17 ФЗ, ст. 6 ОЗ) | **не позднее 28.08.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 8 | Передача по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ) | **не позднее 29.08.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ) | **с 29.08.2018** | Участковая избирательная комиссия |
| 10 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  (п. 14 ст. 17 ФЗ) | **не позднее 08.09.2018** | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| 11 | Прием от избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей | Не позднее чем в день голосования (ч. 5 ст. 6 ОЗ) | **не позднее 09.09.2018** | Участковая избирательная комиссия |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 12 | Утверждение количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов (ст. 37, 38 ФЗ, ст. 12 ОЗ) | **не позднее 20.06.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 13 | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ) | **не позднее 24.06.2018** | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 14 | Выдвижение кандидатов | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов составляет 25 дней (ч. 4 ст. 11, ч. 3 ст. 11.1, ч. 9 ст. 11.2 ОЗ) | **с 20.06.2018 не позднее 18-00 часов 14.07.2018** | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательное объединение |
| 15 | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 11 ст. 11.1, ч. 17 ст. 11.2 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 16 | Обращение с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 17 | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 (20) дней со дня их поступления в соответствующий орган (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Соответствующие органы и организации |
| 18 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией | После выдвижения кандидата (п. 7 ст. 33 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 19 | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата (п. 3 ст. 58 ФЗ, ст. 18.1 ОЗ) |  | Кандидат |
| 20 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня приема документов (п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 1.1 ст. 18.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 21 | Уведомление кандидата, избирательное объединение о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 1 дня со дня принятия соответствующего решения (ч. 1.1 ст. 18.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 22 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 1 ст. 12 ОЗ) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 23 | Регистрация доверенных лиц: - кандидат в депутаты (до 5), - кандидат на должность главы поселения, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (до 20) | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.1 ст. 15 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 24 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, документов для регистрации кандидатов | До 18.00 часов по местному времени не позднее чем за 45 дней до дня голосования (ч. 1 ст. 12.3 ОЗ) | **не позднее 18:00 часов 25.07.2018** | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25 | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В срок, не превышающий 10 дней после дня приема документов на регистрацию (п. 18 ст. 38 ФЗ, ст. 12.4, ч. 1 ст. 13 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 26 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 27 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 28 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 29 | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации (п.18 ст.38 ФЗ, ч. 1 ст. 13 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 30 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 5 дней после регистрации кандидата (ч. 12 ст. 13 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 31 | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Кандидат со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 32 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 13 ОЗ) | **не позднее 24.08.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 33 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 14.1 ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 34 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу, кандидата на должность главы поселения на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 15.1 ОЗ) | **не позднее 03.09.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07.09.2018** | Кандидат |
| 35 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата на должность главы поселения | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (п. 31 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 15.1 ОЗ) | **не позднее 03.09.2018** | Избирательные объединения |
| 36 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования(п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 4 ст. 15.1 ОЗ) | **не позднее 03.09.2018** | Избирательные объединения |
| 37 | Принятие решение об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру, отозванного избирательным объединением | В течение суток со дня поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения (ч. 1 и 3 ст. 15.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 38 | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)(п. 7.1 ст. 30 ФЗ) | **не позднее 05.09.2018 (25.08.2018)** | Кандидаты, избирательные объединения |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 39 | Агитационный период | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 17.1 ОЗ) | **до 00.00 часов 08.09.2018** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 40 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ) | **не позднее 30.06.2018** | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 41 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ) | **не позднее 05.07.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 42 | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 7 ст. 17 ОЗ) | **не позднее 29.08.2018** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 43 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ) | **с 04.09.2018 по 09.09.2018** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |
| 44 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных и иных сведений, и уведомления о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикация) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ) | **не позднее 20.07.2018** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 45 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных и иных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 17.5 ОЗ) | **не позднее 20.07.2018** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 46 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.2 ОЗ) | **не позднее 09.08.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны, с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
| 47 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8, 12 ст. 17.2 ОЗ) | **не позднее 09.08.2018** | Соответствующая организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 48 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 17.3 ОЗ) | **не позднее 09.08.2018** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 49 | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 8 ст. 17.3 ОЗ) | **не позднее 09.08.2018** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 50 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 17.1 ОЗ) | **с 11.08.2018 до 00:00 часов 08.09.2018** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 51 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение 3 дней со дня подачи заявок (п. 5 ст. 53 ФЗ, ч. 4 ст. 17.4 ОЗ) Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ, ч. 2 ст. 17.4 ОЗ) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 52 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления  (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 3 ст. 17.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 53 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 8 ст. 17.5 ОЗ) | **не позднее 09.08.2018** | Администрация города Ливны по предложению территориальной избирательной комиссии города Ливны |
| 54 | Представление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, которые установлены соответствующей комиссией | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ) | **не позднее 19.09.2018** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 55 | Подача заявки на аккредитацию | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ) | **не позднее 05.09.2018, (25.08.2018)** | Представители средств массовой информации |
| 56 | Аккредитация представителей средств массовой информации | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) (п. 11.2 ст. 30 ФЗ, постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7) |  | Соответствующая избирательная комиссия |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 57 | Финансирование расходов избирательной комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 18 ОЗ) | **не позднее 29.06.2018** | Ливенский городской Совет народных депутатов |
| 58 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления избирательной комиссии, регистрирующей кандидатов, о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 18.1, 18.2 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 59 | Запрос в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования Ознакомление зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации с полученными от филиалов Сберегательного банка Российской Федерации сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) По официальным запросам зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации (ч. 5 ст. 18.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 60 | Направление в Избирательную комиссию Орловской области сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Периодически, но не реже чем один раз в две недели (п. 13 ст. 58 ФЗ, ч.5 ст. 18.4 ОЗ, п.5.2 постановления ИКОО от 02.06.2016 № 142/1156-5) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 61 | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 62 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, финансовых отчетов: первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата (ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 63 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, финансовых отчетов: итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 18.4 ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 64 | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 6 ст. 18.3 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 65 | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 7 ст. 18.3 ОЗ) |  | Кандидаты |
| 66 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 18.5 ОЗ) | **с 10.09.2018** | Кандидаты |
| 67 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии (п. 11 ст. 59 ФЗ, п. 2 ст. 18.5 ОЗ) | **после 08.11.2018** | Кредитные организации |
| 68 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 18.4 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 69 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 18.4 ОЗ) |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 70 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: - участковые избирательные комиссии - территориальные избирательные комиссии (в случае участия в организации и обеспечении подготовки и проведения выборов) - окружные избирательные комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 5 ст. 18 ОЗ) Не позднее чем через 20 дней со дня голосования (ч. 5 ст. 18 ОЗ) Не позднее 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 5 ст. 18 ОЗ) | **УИК - не позднее 19.09.2018,** **ТИК - не позднее 29.09.2018** | Соответствующие избирательные комиссии |
| 71 | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч. 5 ст. 18 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 72 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 1 и 3 ст. 21.1 ОЗ) | **не позднее 19.08.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 73 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 3 ст. 21.1 ОЗ) | **не позднее 19.08.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 74 | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в нижестоящие избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст. 63 ФЗ, ч. 9-11 ст. 21.1 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 75 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня начала досрочного голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 11 ст. 21.1 ОЗ) | **не позднее 27.08.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 76 | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом - о времени и месте досрочного голосования - о времени и месте голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования (ч. 2 ст. 21.2 ОЗ) Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ) | **не позднее 23.08.2018 о досрочном голосовании, и не позднее 29.08.2018 о голосовании** | Соответствующие избирательные комиссии |
| 77 | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | За 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ст. 21.4 ОЗ) | **с 29.08.2018** | Избиратели, участковая избирательная комиссия |
| 78 | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2.1 ст. 21.3 ОЗ) | **с 30.08.2018, но не позднее 14:00 09.09.2018** | Участковая избирательная комиссия |
| 79 | Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 № 74/667-7) | **не позднее 19.08.2018** | Участковая избирательная комиссия |
| 80 | Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п.1.5 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 № 74/667-7) | **не позднее 05.09.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 81 | Передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п.2.2 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 № 74/667-7) | **не позднее 05.09.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 82 | Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Орловской области сообщения о готовности применения данной технологии | В день предшествующий дню голосования (п.2.3 постановления ЦИК РФ от 15.02.2017 № 74/667-7) | **08.09.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 83 | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 21.2 ОЗ) | **09.09.2018** | Избиратели, участковая избирательная комиссия |
| 84 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После окончания времени голосования  (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 16 ст. 21.1 ОЗ) | **после 20:00 часов 09.09.2018** | Избирательные комиссии всех уровней |
| 85 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования  (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 1 ст. 23 ОЗ) | **после 20:00 часов 09.09.2018** | Участковая избирательная комиссия |
| 86 | Определение результатов выборов (составление протокола и принятие решение о результатах выборов) | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (ст. 70 ФЗ, ч.4 ст. 24 ОЗ) | **не позднее 13.09.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 87 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 25 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 88 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 89 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня его извещения об избрании (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, выборным должностным лицом |
| 90 | Официальное опубликование результатов выборов главы поселения, общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов | В течение трех недель со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 25 ОЗ) | **не позднее 29.09.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 91 | Регистрация депутата и выдача ему удостоверения об избрании, в порядке, установленном избирательной комиссией муниципального образования. | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального закон  ( ч. 6 ст. 24 ОЗ) |  | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |
| 92 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 25 ОЗ) | **Не позднее 08.11.2018** | Территориальная избирательная комиссия города Ливны |